## Gantt
Bitácora de Viaje — Cronograma
Inicio 2026-10-11 · Fin 2027-03-12 · generado 2026-10-14 desde PLAN.md
ID | Fase / Ítem | Est. (días) | Inicio plan | Fin plan | Inicio real | Fin real | Estado | Avance | Desvío (días) | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08
F0 | Fase 0 — Esqueleto y entorno | 2.5
0.1 | Entorno Linux: JDK 17 (o el que pida el AGP vigente), Android SDK command-line tools, platform 36, build-to... | 0.5 | 2026-10-11 | 2026-10-12 |  | 2026-10-12 | Completado | 100%
0.2 | Proyecto Gradle multi-módulo (`app`, `core/*`, `data`) con catálogo de versiones verificado contra Maven, H... | 1 | 2026-10-12 | 2026-10-14 |  | 2026-10-12 | Completado | 100%
0.3 | Tema claro/oscuro, pantalla de Inicio vacía y Ajustes básicos; `strings.xml` en español | 0.5 | 2026-10-14 | 2026-10-15 |  | 2026-10-12 | Completado | 100%
0.4 | Integración continua en GitHub Actions: lint, tests JVM, assembleDebug y pytest condicional; `tools/run-tes... | 0.5 | 2026-10-15 | 2026-10-16 |  | 2026-10-12 | Completado | 100%
F1 | Fase 1 — Recorrido continuo (MVP 1) | 13
1.1 | `core/model` y `data`: tablas de esta fase (trip, segment, segment_pause, track_point, stop) con migracione... | 2 | 2026-10-16 | 2026-10-20 |  | 2026-10-12 | Completado | 100%
1.2 | `core/geo`: haversine, filtros (precisión, saltos imposibles, ruido en reposo), métricas (distancia, tiempo... | 2.5 | 2026-10-20 | 2026-10-25 |  | 2026-10-12 | Completado | 100%
1.3 | `TrackingService`: servicio en primer plano tipo `location`, perfiles por medio, selector Full/Económico, e... | 3 | 2026-10-25 | 2026-11-01 |  | 2026-10-12 | Completado | 100%
1.4 | Viaje continuo: máquina de estados del viaje (ACTIVE hasta "Terminar viaje"), corte automático de etapa dia... | 2.5 | 2026-11-01 | 2026-11-06 |  | 2026-10-12 | Completado | 100%
1.5 | Recuperación ante fallos: `START_STICKY`, etapa ACTIVE sin servicio → reanudar/cerrar, notificación tras re... | 1.5 | 2026-11-06 | 2026-11-09 |  | 2026-10-12 | Completado | 100%
1.6 | UI de la fase: asistente de nueva sesión (viaje, excursión, trekking; medio; Full/Económico), sesión activa... | 2 | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  | 2026-10-12 | Completado | 100%
1.7 | **(usuario)** Prueba real: 1 hora caminando con el Pixel 8 Pro en el bolsillo, pantalla apagada, una vez en... | 0.5 | 2026-11-13 | 2026-11-14 |  |  | Pendiente | 0%
F2 | Fase 2 — Fotos, voz y línea de tiempo (MVP 2) | 12.5
2.1 | Permisos de medios en contexto (Android 13/14+, acceso parcial, `ACCESS_MEDIA_LOCATION` con original) con p... | 1 | 2026-11-14 | 2026-11-16 |  | 2026-10-12 | Completado | 100%
2.2 | `MediaScanner` + observador + barrido por ventana de la etapa (excluyendo pendientes); lectura de hora EXIF... | 2 | 2026-11-16 | 2026-11-20 |  | 2026-10-12 | Completado | 100%
2.3 | Vinculación en `core/geo` (§7.6) con ventana configurable por medio de transporte, desfase de reloj de cáma... | 1.5 | 2026-11-20 | 2026-11-23 |  | 2026-10-12 | Completado | 100%
2.4 | Notas de voz: grabación AAC, `VoiceNoteActivity` desde la notificación y la pantalla bloqueada, posición al... | 2.5 | 2026-11-23 | 2026-11-28 |  | 2026-10-13 | Completado | 100%
2.5 | Notas de texto, marcadores y destacados | 0.5 | 2026-11-28 | 2026-11-29 |  | 2026-10-12 | Completado | 100%
2.6 | `core/timeline`: `buildTimeline` puro con agrupación de momentos, resúmenes intermedios y cambio de día | 1.5 | 2026-11-29 | 2026-12-02 |  | 2026-10-12 | Completado | 100%
2.7 | UI: detalle de viaje con pestañas línea de tiempo / mapa / fotos sincronizadas; revisión de medios sin ubic... | 2.5 | 2026-12-02 | 2026-12-07 |  | 2026-10-12 | Completado | 100%
2.8 | **(usuario)** Salida real con fotos y notas de voz | 0.5 | 2026-12-07 | 2026-12-08 |  |  | Pendiente | 0%
2.9 | Cambiar el medio de transporte durante la sesión (agregado 2026-10-12 a pedido del usuario): botón en la se... | 0.5 | 2026-12-08 | 2026-12-09 |  | 2026-10-12 | Completado | 100%
F3 | Fase 3 — Exportación, transcripción local y tareas largas | 12
3.1 | `core/export`: `trip.json` + JSON Schema, GPX 1.1 con extensiones propias y de Garmin validado contra XSD,... | 4 | 2026-12-09 | 2026-12-18 |  | 2026-10-13 | Completado | 100%
3.2 | Gestor de tareas largas (servicios `dataSync` / `mediaProcessing` con tiempo límite y reanudación por check... | 2 | 2026-12-18 | 2026-12-22 |  | 2026-10-13 | Completado | 100%
3.3 | Importación de `trip.json` y de GPX externo | 1 | 2026-12-22 | 2026-12-24 |  | 2026-10-13 | Completado | 100%
3.4 | whisper.cpp con NDK (alineado a 16 KB), descarga de modelo, VAD obligatorio, confianza por segmento, `Trans... | 3 | 2026-12-24 | 2026-12-31 |  |  | Pendiente | 0%
3.5 | Respaldo: base excluida del Auto Backup; `trip.json` automático al cerrar cada etapa | 0.5 | 2026-12-31 | 2027-01-01 |  | 2026-10-13 | Completado | 100%
3.6 | Nombre de ruta y detección de senderos (Nominatim, Overpass) con política de resiliencia (User-Agent, caché... | 1 | 2027-01-01 | 2027-01-03 |  | 2026-10-13 | Completado | 100%
3.7 | **(usuario)** Importar el KML en Google My Maps y abrir el HTML en la PC | 0.5 | 2027-01-03 | 2027-01-04 |  |  | Pendiente | 0%
F4 | Fase 4 — Enriquecimiento, video de escritorio y minivideo | 13
4.1 | Clientes Nominatim, Wikipedia (detrás de abstracción por la transición de su API), Wikidata y Overpass; cac... | 2.5 | 2027-01-04 | 2027-01-09 |  | 2026-10-13 | Completado | 100%
4.2 | Pantalla de lugares con aprobación/descarte y atribuciones | 1 | 2027-01-09 | 2027-01-11 |  | 2026-10-13 | Completado | 100%
4.3 | Reescritura opcional con modelo de lenguaje (clave del usuario en DataStore cifrado, restringida al texto f... | 0.5 | 2027-01-11 | 2027-01-12 |  | 2026-10-13 | Completado | 100%
4.4 | `core/videoplan`: planificador puro con preset "rápido 1 min" y duraciones 1/3/5/10 min, selección por favo... | 1.5 | 2027-01-12 | 2027-01-15 |  | 2026-10-13 | Completado | 100%
4.5 | `desktop-renderer` (uv): CLI `plan` y `render`, mapa animado con teselas de MapTiler, Ken Burns, clips, tar... | 5 | 2027-01-15 | 2027-01-26 |  | 2026-10-13 | Completado | 100%
4.6 | Minivideo de 1 min en el teléfono: motor Media3 mínimo (título, fotos con Ken Burns, mapa estático por etap... | 2.5 | 2027-01-26 | 2027-01-31 |  | 2026-10-13 | Completado | 100%
F5 | Fase 5 — Video completo en el dispositivo y extras | 10
5.1 | Motor Media3 completo (mapa animado, clips, vista previa del plan editable) bajo el gestor de tareas largas | 4 | 2027-01-31 | 2027-02-09 |  | 2026-10-13 | Completado | 100%
5.2 | Cámara integrada (CameraX) con EXIF GPS y nota sobre la foto | 1.5 | 2027-02-09 | 2027-02-12 |  | 2026-10-13 | Completado | 100%
5.3 | Widget, mosaico de Configuración rápida y accesos directos | 1.5 | 2027-02-12 | 2027-02-15 |  | 2026-10-13 | Completado | 100%
5.4 | Mapas offline con MapLibre (descarga de región) | 1.5 | 2027-02-15 | 2027-02-18 |  | 2026-10-13 | Completado | 100%
5.5 | Zonas de privacidad aplicadas al exportar | 1 | 2027-02-18 | 2027-02-20 |  | 2026-10-13 | Completado | 100%
5.6 | Google Fotos (Picker e importación / subida a álbum propio). DESEABLE A FUTURO (2026-10-11, usuario): requi... | 0 |  |  |  |  | Deseable a futuro
F6 | Fase 6 — Pulido y publicación | 5 |  |  |  |  | Postpuesto
6.1 | Accesibilidad, traducciones, iconografía y onboarding final | 2 |  |  |  |  | Postpuesto
6.2 | Declaraciones de Play Console, seguridad de los datos y política de privacidad; migrar el mapa del video a... | 3 |  |  |  |  | Postpuesto
AVANCE GLOBAL
Leyenda: azul = planificado · verde = real · amarillo = semana actual. Estados Descartado / Postpuesto / Deseable a futuro no cuentan para el avance.